**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.12.2013 г. № 2606

с. Агаповка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальнойцелевой программы "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности Агаповского муниципального района на 2014- 2016 годы"  |

 В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Агаповского муниципального района  администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности Агаповского муниципального района на 2014-2016 годы » (прилагается).2. Управлению финансов района (Каримова И.А.) финансирование Программы осуществить за счет средств бюджета Агаповского муниципального района. 3. Управлению культуры Администрации Агаповского муниципального района (Руденко М.В.) организовать исполнение утвержденной Программы.4. Организационно - правовому отделу администрации Агаповского муниципального района (Куликова О.А.) настоящее постановление разместить на сайте администрации Агаповского муниципального района.5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Агаповского муниципального района Скрыльникову О.Г.Глава района А.Н.Домбаев УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Агаповского муниципального района от 30.12.2013 г. № 2606 Муниципальная целевая программа «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности Агаповского муниципального района на 2014- 2016 годы» |  |

# ПАСПОРТ

# муниципальной целевой программы

# «Сохранение, использование, популяризации и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности Агаповского муниципального района»

# на 2014 – 2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программыОсновные разработчики Программы | Муниципальная целевая программа «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности Агаповского муниципального района» на 2014 - 2016 годы (далее именуется – программа)

|  |
| --- |
|   Управление культуры Администрации Агаповского муниципального района Челябинской области |

 |
|  |  |
| Цели и задачи программы |  Цель программы: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально- экономическую и культурную жизнь Агаповского муниципального района.  Реализация программы направлена на решение следующих задач:- сохранение объектов культурного наследия как основы культурного потенциала, самобытности Агаповского муниципального района:- создание благоприятных условий и предпосылок для эффективности использования объектов культурного наследия, привлечение инвестиций в социально- культурную сферу:- комплексная реконструкция и возрождение территории с наибольшей концентрацией объектов культурного наследия, имеющих перспективу выхода на формирующуюся инфраструктуру туризма в Агаповском муниципальном районе;- повышение эффективности государственной охраны объектов культурного наследия, путем приведения документации по объектам в соответствии с действующим земельным законодательством:- предотвращение угрозы сохранности объектов культурного наследия при ведении хозяйственной деятельности и создании условий для организации экскурсионно-туристического центра;- выявление, обследование и постановка на государственную охрану и учет новых объектов культурного наследия.  |
| Целевые индикаторы и показатели выполнения программы | Эффективность реализации Программы оценивается с использованием целевых индикаторов и показателей, характеризующих:- увеличение количества выявленных и поставленных под государственную охрану объектов культурного наследия;- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии;- увеличение доли объектов культурного наследия, на которые установлены информационные надписи;- увеличение количества упорядоченных посещений объектов культурного наследия; |
| Характеристика программных мероприятий  | Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на:- подготовка документов на заключение охранных обязательств с Министерством культуры Челябинской области;- принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия, расположенных на территории Агаповского муниципального района;- регистрация прав собственности на объект культурного наследия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если данная регистрация не была проведена ранее);- формирование земельного участка под объектом культурного наследия, необходимого для его содержания;- установка информационных надписей на объектах культурного наследия;- разработка раздела "Предмет охраны" на объекты культурного наследия;- разработка научно-исследовательской документации "Проект зон охраны объектов культурного наследия" и прохождение данной проектной документацией государственной историко-культурной экспертизы;- мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ, работ по консервации и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования);- проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо исключения данных объектов из списка выявленных объектов культурного наследия, в случае утраты ими исторической и культурной ценности;- популяризация объектов культурного наследия. - осуществление мониторинга состояния объектов культурного наследия; |
| Сроки реализации программы | − 2014–2016 годы, в том числе: I этап – 2014 год; II этап – 2015-2016 годы; |
| Объемы и источники финансирования программы | Местный бюджет Всего тыс.руб.2014 год – 167 ,0 тыс. рублей;  2015 год – 229,0 тыс. рублей;  2016 год – 249,0 тыс. рублей.Другие источники финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально - экономической эффективности  | Реализация муниципальной целевой программы будет способствовать:- разработке экскурсионных маршрутов по достопримечательным местам на территории Агаповского муниципального района;- увеличению количества выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Агаповского муниципального района.- формированию государственного реестра объектов недвижимого культурного наследия.Выполнение Программы позволит:- осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, расположенных на территории района;- обеспечить сохранность объектов культурного наследия;- повысить ответственность физических и юридических лиц при осуществлении права пользования объектов культурного наследия;- обеспечить общественную доступность и восприятие историко - культурного наследия. |
| Управление реализацией программы и контроль хода ее выполнения | Управление реализацией программы и контроль за ходом её выполнения осуществляются Администрацией Агаповского муниципального района. |

1. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости ее решения

1. Культурное наследие играет важную роль в духовно-нравственном
и эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются частью всемирного культурного наследия.

Пункт 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации признает необходимым сохранение исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, а также обеспечение государственной поддержки культуры и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации.

Территория Агаповского муниципального района в настоящее время слабо изучена на предмет выявления и исследования объектов историко-культурного наследия. Работы археологов на территории района в данное время не ведутся.
  Памятники истории и культуры Агаповского муниципального района могут составлять весомую долю в культурном наследии Челябинской области и Российской Федерации в целом. Это предопределяет высокую ответственность населения и органов государственной власти за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.

Основной задачей в сфере культурного наследия является выявление, учет, изучение объектов культурного наследия всех видов и категорий и обеспечение их сохранности в интересах настоящего и будущего поколений. Вместе с этим объекты культурного наследия могут и должны рационально использоваться, приносить практическую пользу не только морально-воспитательного, но и экономического характера. Для этого объекты культурного наследия предлагается активно включать в процесс социально-экономического развития населения с использованием самых разнообразных экономических, правовых и нравственных регуляторов.

2. Разработка муниципальной целевой программы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Агаповского муниципального района на 2014 - 2016 годы» позволит продолжить работу по выявлению объектов археологического наследия.

На территории Агаповского муниципального района находятся:

- 19 объектов археологического наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- 56 объектов культурного наследия, включенных в Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или культурную ценность.

Из них: 1- объект архитектурного и градостроительного наследия,

 55- объектов археологического наследия.

 Количество охранных обязательств - 0.

Специалист, осуществляющий полномочия по охране объектов культурного наследия муниципального значения и сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности - отсутствует.

II. Основные цели и задачи Программы:

 Целью Программы является обеспечение сохранности объектов культурного наследия, их полноценного и рационального использования, развитие и успешной интеграции в социально- экономическую и культурную жизнь Агаповского муниципального района.

 Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

- сохранение объектов культурного наследия как основы культурного потенциала, самобытности Агаповского муниципального района;

- создание благоприятных условий и предпосылок для эффективного использования объектов культурного наследия, привлечение инвестиций в социально- культурную сферу;

- повышение эффективности государственной охраны объектов культурного наследия, путем приведения документации по объектам в соответствие с действующим земельным законодательством;

- выявление, обследование и постановка на государственную охрану и учет новых объектов культурного наследия.

III. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы( остановилась здесь)

1. Реализация программы способствует увеличению количества выявленных объектов культурного наследия, поставленных на государственный учет, объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, а также внедрению современных форм публичного представления объектов культурного наследия.

2. Индикативные показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикативного показателя | Значение показателя |
|  | 2014г. | 2015г | 2016г |  |
| Количество объектов культурного наследия, поставленных на государственный учет (единиц) | 5 | 5 | 5 |  |

Показатели, характеризующие выполнение поставленных задач Программы:

- доля объектов культурного наследия имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве объектов культурного наследия – памятников архитектуры и истории;

- доля паспортизированных объектов культурного наследия ,(памятников архитектуры и истории) регионального значения, расположенных в Агаповском муниципальном районе в общем количестве объектов культурного наследия – памятников архитектуры и истории регионального значения;

- доля земельных участков, занятых памятниками археологии, переведенных в категорию земель историко- культурного назначения, от общего числа земельных участков, занятых объектами археологии;

- количество населенных пунктов Агаповского муниципального района и площадь территорий, на которых будет проведено историко- культурное (археологическое) обследование с оформлением документации, на выявленные в ходе обследования объекты культурного наследия;

- количество выявленных и обследованных объектов археологического наследия и проведенных работ по топографической съемке земельных участков, занятых выявленными объектами и зонами их охраны;

- количество объектов культурного наследия, включенных в инфраструктуру туризма;

- площадь проведенных спасательных полевых археологических работ на объектах археологического наследия.

Задачи обусловили выбор программных мероприятий.

IV. Мероприятия программы

1. Включенные в программу мероприятия соответствуют полномочиям Управления культуры Агаповского муниципального района и будут способствовать реализации функций Управления по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия.

Мероприятия программы указаны в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плани-руемые значения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Срок исполнения | Исполнитель мероприятия |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| I. Мониторинг и охрана объектов Агаповского муниципального района |
| 1. | Подготовка документов на заключение охранных обязательств с Министерством культуры Челябинской области | Формирование нормативно- правовой базы в работе сохранения историко- культурного наследия | 13.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 2. | Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия, расположенных на территории Агаповского муниципального района; | Ведение первичных работ по формированию первичной учетной документации на объекты культурного наследия | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 3. | регистрация прав собственности на объект культурного наследия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если данная регистрация не была проведена ранее); | Формирование нормативно- правовой базы в работе сохранения историко- культурного наследия | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 4. | формирование земельного участка под объектом культурного наследия, необходимого для его содержания; | Формирование нормативно- правовой базы в работе по сохранению историко- культурного наследия | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 5. | установка информационных надписей на объектах культурного наследия; | Повышение авторитета и пропаганды Агаповского муниципального района | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 6. | разработка раздела "Предмет охраны" на объекты культурного наследия; | Развитие культурного общения, сохранение местной истории, изучение прошлого своего села | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 7. | разработка научно-исследовательской документации "Проект зон охраны объектов культурного наследия" и прохождение данной проектной документацией государственной историко-культурной экспертизы; | Формирование нормативно- правовой базы в работе сохранения историко- культурного наследия | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 8. | мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ, работ по консервации и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования); | Развитие культурного общения, музыкального творчества, сохранение и изучение прошлого своей страны | 100.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 9. | проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо исключения данных объектов из списка выявленных объектов культурного наследия, в случае утраты ими исторической и культурной ценности; | Обследование, выявление, определение количественного и качественного состава памятников истории и культуры на территории района | 250.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 10. | популяризация объектов культурного наследия.  | Возрождение и пропаганда народных традиций и обычаев района, краеведческой литературы | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| 11. | осуществление мониторинга состояния объектов культурного наследия; | Выявление проблем и опыта в работе по сохранению культурного наследия | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | В течение 3х лет | У правление культуры |
| ИТОГО по программе: | 645.00 | 167.00 | 229.00 | 249.00 |  |  |

\* В графе «Исполнители» таблицы:

- Исполнитель – определяется в соответствии с законодательством и регламентом;

V. Срок реализации программы

10. Срок реализации программы – 2014 – 2016 год.

 I этап – 2014 год; II этап – 2015-2016 годы;

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей Программы.

VI. Методика оценки эффективности реализации программы

12. Эффективность достижения основных целевых индикативных показателей реализации программы определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемым фактическим их размером:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей | = |  | Фактические индикативные показатели |
|  | Плановые индикативные показатели |

Значение оценки эффективности использования бюджетных средств по мероприятию программы представлено следующим образом:

1) более 1,4 – очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение);

2) от 1,0 до 1,4 – высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения);

3) от 0,5 до 0,9 – низкая эффективность использования расходов
(не достигнуто целевое значение);

4) менее 0,5 – крайне низкая эффективность использования
(целевое значение исполнено менее чем на половину).

13. Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по отдельным мероприятиям программы.

VII. Система управления реализацией программы

15. Управление реализацией программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется администрацией Агаповского муниципального района.

Управление культуры Администрации Агаповского муниципального района:

- является главным распорядителем средств местного бюджета
на реализацию мероприятий программы;

- определяет формы и методы управления реализацией программы - осуществляет планирование реализации мероприятий программы;

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий программы и расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации программы;

- организует размещение программы на официальном сайте в сети Интернет в пятидневный срок после её утверждения;

- отвечает за обеспечение хода реализации программы и достижение ее конечных результатов, рациональное, целевое и эффективное использование финансовых средств;

- в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации программы в экономический отдел администрации Агаповского муниципального района.

16. Исполнителем программы является Управление культуры Администрации Агаповского муниципального района.

Исполнитель программы несёт ответственность за объемы и качество выполнения программных мероприятий и по состоянию на 1 января 2014 - 2016 года отчитывается об их исполнении.

17. Оценка достижений эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

18. Механизм реализации программы включает:

1. выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;
2. подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;
3. корректировку программы;
4. уточнение объемов финансирования программы.

Реализация программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых исполнителем программы.

Исполнитель обеспечивает в соответствии с государственным контрактом выполнение проектов, необходимых для реализации программных мероприятий.

19. Контроль целевого расходования бюджетных средств осуществляет в текущем режиме планово-финансовым управлением администрации Агаповского муниципального района, в том числе:

- согласование смет расходов;

- финансирование согласованных расходов;

- контроль целевого использования финансовых средств.

Контроль качества планирования, организации исполнения мероприятий, анализ результатов осуществляет Управление культуры Администрации Агаповского муниципального района.

20. К должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки выполнение предусмотренных программой мероприятий или допустившим нецелевое, нерациональное расходование средств, выделенных из областного бюджета на реализацию программы, применяются в соответствии с действующим законодательством меры дисциплинарного воздействия.

Управление культуры Администрации Агаповского муниципального района формирует и представляет в установленном порядке отчет о ходе реализации программы.

Исполнение Программы будет осуществляться в объеме выделенных бюджетных ассигнований с привлечением дополнительных средств.