.

**Анализ исполнения муниципальных программ Агаповского муниципального района**

**за 2018 год**

В соответствии с п. 22 раздела V Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, действующих на территории Агаповского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Агаповского муниципального района от 17.10.2013 г. № 2052 « О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, действующих на территории Агаповского муниципального района» (в редакции постановления администрации Агаповского муниципального района от 23.03.2014 г. № 1491), отдел экономического развития на основании отчетов ответственных исполнителей, обобщил сведения о результатах реализации программ и провел анализ эффективности их исполнения за 2018 год.

Распоряжением администрации Агаповского муниципального района от 04.12.2017 г. № 430 утвержден Перечень муниципальных программ, действующих на территории Агаповского муниципального района в 2018 год и плановом периоде 2019-2020 годов.

Утверждено 22 муниципальные программы, денежные средства выделены на 20 муниципальных программ.

Для оценки эффективности муниципальной программы разработаны целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и решения задач.

**1. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание на территории Агаповского муниципального района» на 2018-2020 годы**

По муниципальной программе «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района» на 2018-2020 годы финансирование составило 593 332 694,40, освоено 589 647 807,82 рублей, в том числе по подпрограммам:

1. «Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе» на 2018-2020 годы - 190 431 300,69 рублей;
2. Развитие общего образования в Агаповском муниципальном районе» на 2018-2020 годы – 386 680 560,22 рублей;
3. «Дополнительное образование и воспитание детей в Агаповском муниципальном районе» на 2018-2020 годы – 2 686 516,72рублей;
4. «Прочие вопросы в области образования в Агаповском муниципальном районе» на 2018-2020 годы – 9 849 430,19 рублей.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы.

**2. Муниципальная программа «Муниципальное управление в Агаповского муниципальном районе на 2018-2020 годы»**

Общий объем финансирования 29 958 449,75 руб., освоено 29 331 566,82 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество обученных/ потрачено из местного бюджета (чел. / тыс. руб.) по программе | Количество обученных/ потрачено из местного бюджета (чел. / тыс. руб.) по факту |
| 13/34,9 | 6/34,9 |

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы.

**3. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Агаповского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 24 975 845,00 рублей, исполнение программы выполнено 100 %.

На данные средства были выполнены следующие мероприятия:

1. Установка ограждения с осветительными приборами по периметру МУЗ Агаповская ЦРБ на сумму 1 402 545,36 рублей.
2. Ремонт Светлогорской ВА на сумму 4 554 472,52 рубля: замена кровли, замена 72 окон, ремонт 11 кабинетов.
3. Капитальный ремонт ФАПа п. Черниговский на сумму 1 622 001,14 рублей.
4. Замена кровли на зданиях поликлиники и терапевтического отделения МУЗ Агаповская ЦРБ на сумму 1 856 957,72 рублей.
5. Ремонт актового зала административного корпуса и кабинетов детской консультации МУЗ Агаповская ЦРБ на сумму 738 601,21 рубль.
6. Ремонт полов скорой помощи и зубопротезного кабинета МУЗ Агаповская ЦРБ на сумму 104000,00 рублей.
7. Облицовка фасада здания поликлиники МУЗ Агаповская ЦРБ керамогранитом на сумму 2 097 399 рублей.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**4.Муниципальная программа «Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе на 2018-2020 годы и на период до 2030 года»**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 96 267 662,34 рублей, исполнено 96 266 541,64 рублей.

В течение 2018 года совместная скоординированная деятельность главы Агаповского муниципального района, глав сельских поселений, МУК была направлена на формирование единого социокультурного пространства района. Особое внимание уделялось повышению качества оказываемых учреждениями культуры услуг, их конкурентоспособности, созданию условий комфортного пребывания в учреждениях культуры. Так, в ряде учреждений проведена работа по укреплению материально-технического оснащения на общую сумму 9 569 590 рублей, проведены ремонтные работы на сумму 7 628 750 рублей, в том числе:

* + - 1. Ремонтные работы в здании сельского клуба МУК «Буранная ЦКС» п. жд.ст. Буранная;
      2. Ремонтные работы в здании сельского клуба МУК «Буранная ЦКС» п. Урожайный;
      3. МУК «Гумбейская ЦКС» ДК п. Гумбейка - осуществлён монтаж газового оборудования;
      4. МУК «АЦКС» Агаповский Дом культуры стал участником программы поддержки кинотеатров через Федеральный фонд социальной и экономической поддержки ФОНД КИНО (из средств внебюджетного фонда получено 5 000 000 рублей). В настоящее время в концертном зале АДК установлено кинооборудование;

МУК «АЦКС» районный Дом культуры с. Агаповка стал участником государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2019 годы» в подпрограмме «Мероприятия и обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с численностью населения до 50 000 человек». По итогам участия в данной программе концертный зал районного Дома культуры оборудован светодиодным экраном и световым оборудованием (за счет Федерального и областного бюджетов приобретены экран, прожектор, вращающаяся «голова», контролер, металлическая ферма для светового оборудования, светодиодная вращающаяся «голова» на сумму 2 378 900 рублей 00 копеек).

Также координирующая деятельность муниципального Управления культуры была направлена на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий районного масштаба, активное участие в мероприятиях регионального, Всероссийского, международного уровней, сохранение культурно-исторического наследия района, гражданско-патриотического, толерантного воспитания подрастающего поколения, формирование ЗОЖ, организацию досуга населения района, развитие народных промыслов. Израсходовано на ремонт объектов культуры 7628,75 тыс. рублей:

- на капитальный ремонт в Домах культуры 1251,25 тыс. рублей, в т.ч.:

- МУК «Буранная ЦКС» - капитальный ремонт сельского клуба п. Урожайный 642,19 тыс. рублей, капитальный ремонт сельского дома культуры п. Буранный жд. ст. 609,06 тыс. рублей.

На текущий и косметический ремонт в Домах культуры израсходовано-4938,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- МУК «Агаповская ЦКС» - косметический ремонт и установка дверей в фойе РДК 228,6 тыс. рублей,

- ремонт зрительного зала в АДК - 2901,4 тыс. рублей,

- МУК «Гумбейская ЦКС» - ремонт зрительного зала - 540,0 тыс. рублей,

- МУК «Магнитная ЦКС» - ремонт зрительного зала - 534,46 тыс. рублей,

- МУК «Наровчатская ЦКС» - установка пластиковых окон - 94,69 тыс. рублей;

- МУК «Светлогорская ЦКС» - ремонт зрительного зала, установка окон -535,76 тыс. рублей,

- МУК «Первомайская ЦКС» - ремонт зрительного зала - 94,4 тыс. рублей,

- МУК «Черниговская ЦКС» - косметический ремонт - 9,6 тыс. рублей.

На косметический ремонт в музыкальных школах израсходовано 201,2 тыс. рублей, в т.ч**.:**

- МКУДО «АДШИ» - 31,0 тыс. рублей;

- МКУДО «БДМШ» - 170,2 тыс. рублей.

На текущей ремонт в помещении Музея истории - 1237,4 тыс. рублей.

На противопожарные мероприятия израсходовано 371,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- монтаж и обслуживание АПС и системы оповещения - 175,9 тыс. руб.,

- замена и приобретение огнетушителей - 150,9 тыс. рублей,

- обработка чердака огнезащитным составом - 31,0 тыс. рублей,

- замена полов и пожарной двери - 8,4 тыс. рублей.

На приобретение основных средств для учреждений культуры израсходовано 9569,59 тыс. рублей:

- для домов культуры на приобретение оргтехники, музыкального светового акустического оборудования, мебели - 9198,37 тыс. рублей, в т.ч. за счет внебюджетного ФОНДА КИНО на оборудование кинозала (экран, акустическая система, сабвуфер, проекционный экран, коммуникация для звукового оборудования, комплекс «Касса», театральные кресла) в МУК «Агаповская ЦКС» - 5000,0 тыс. рублей.

За счет Федерального и областного бюджетов - экран, прожектор, вращающаяся голова, контролер, металлическая ферма для светового оборудования, светодиодная вращающая голова на сумму 2378,9 тыс. рублей.

Для детских музыкальных школ - 30,6 тыс. рублей.

Для библиотек - 340,7 тыс. рублей.

На приобретение материальных запасов (канцелярские товары, хозтовары, материалы для ремонта, электротовары, запчасти) израсходовано 2189,32 тыс. рублей.

Для домов культуры - 1176,5 тыс. рублей.

Для детских музыкальных школ - 89,7 тыс. рублей.

Для библиотек - 30,6 тыс. рублей.

В том числе на пополнение книжного фонда поступило 211,8 тыс. рублей.

На подписку периодической печати на 2 полугодие 2018 года израсходовано 271,1 тыс. рублей.

На проведение районных мероприятий и участие в областных и региональных мероприятиях израсходовано 793,42 тыс. рублей.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**5. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Агаповском муниципальном районе на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Утверждено в бюджете | Фактическое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Агаповского муниципального района» | 271 490 135,5 | 265 238 095,88 | 98,0 |

Программа «Социальная поддержка населения Агаповского муниципального района» исполнена на 98,0 % в связи с тем, что предоставление услуг гражданам носит заявительный характер.

Программа направлена на создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышению социальной защищённости граждан.

Социальная защита населения является динамично развивающимся сектором социальной сферы района. Решаемые в этой сфере задачи отличаются многогранностью и сложностью: исполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и другим категориям населения.

Обязательства в отношении предоставления мер социальной поддержки различным категориям граждан исполнены.

На единовременные социальные пособия выделено из областного бюджета2 289,2 тыс. рублей, в том числе:

- на ремонт жилья ветеранам 280,0 тыс. рублей - 6 гражданам;

- денежное вознаграждение ветеранам к Дню Победы – 40,0 тыс. рублей - 20 гражданам;

- на оказание материальной помощи 487 ,0 тыс. рублей - 43 гражданам;

- на новогодние подарки детям 378,2 тыс. рублей – 3608 детям;

- многодетным семьям на подготовку детей к школе 1 104,0 тыс. рублей – 327 семьям (736 детей).

На единовременные социальные пособия выделено из муниципального бюджета 78,1тыс. рублей 6 гражданам.

Организована и проведена следующая работа:

- предоставлено 4713 государственных услуг, это назначение и выплата пособий при рождении и уходу за ребенком; назначение и выплата субсидий и пособий на погребение; предоставление мер социальной поддержки гражданам льготных категорий; оформление и выдача удостоверений гражданам; назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из общего объема услуг в электронном виде принято 524 заявления.

- оформлено различного вида пособий на детей – 2209 назначений;

- оформлено 2375 справок о фактах получения пособий (на получение стипендии, посещение дошкольного учреждения, питание в образовательном учреждении);

- оформлены документы на получение областного материнского капитала – 10 гражданам;

- оформлен статус льготника – 128 гражданам, в т.ч.:

- «ветеран труда» - 37;

- «ветеран труда Челябинской области» - 14;

- «члены семей погибших (умерших) ветеранов» - 9;

- сельские специалисты и педагоги - 42;

- 70-летние и 80-летние граждане (капитальный ремонт) - 26;

- оформлено субсидий 1982 гражданам;

- оформлено пособий на погребение 67 гражданам;

- оганизована работа по оформлению документов для установления памятников участникам ВОв за счет средств областного бюджета - 4 штуки;

- социальные услуги учреждениями социального обслуживания оказаны 4783 гражданам;

- обслуживается социальными работниками на дому 540 граждан пожилого возраста и инвалидов;

- обслужено отделением дневного пребывания 173 гражданина пожилого возраста и инвалидов в 5 сельских поселениях.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**6. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района»**

На территории Агаповского муниципального района действует программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района на 2018 - 2020 годы:

по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Агаповском муниципальном районе на 2018-2020 годы» - было выделено 203 200,00 руб., на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений за исключением затрат связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом) и создано 2 рабочих места.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**7. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района на 2018-2020 годы»**

По программе запланировано 2 323 930,89 рублей, освоено 2 323 930,89 рублей.

На заработную плату работников ЕДДС потрачено 1 910 930,89 рублей, на прочие расходы 413 000,0 рублей.

В течение 2018 года режим чрезвычайной ситуации на территории Агаповского района не вводился.

За 2018 год на ЕДДС поступило 1704 (АППГ – 1229) звонков, из них зарегистрирована 421 аварийная ситуация на объектах жизнеобеспечения:

1. По видам аварийных ситуаций поступило звонков, в т.ч.:

- электроснабжение – 180 (АППГ – 151);

- холодное водоснабжение – 173 (АППГ – 150);

- теплоснабжение – 48 (АППГ – 51);

- газоснабжение – 20 (АППГ – 29);

2.Другие службы: 401 (АППГ – 348) звонков, в т.ч.:

- МВД – 128 (АППГ – 148); (из них: семейные ссоры – 45 (АППГ – 40) звонков, трупы – 12 (АППГ – 7) звонков, ДТП – 71 (АППГ – 79) звонков; 6 (АППГ – 9) со смертельным исходом);

- служба пожаротушения - 63 (АППГ – 71) звонок (со смертельным исходом – 3 (АППГ - 2);

- скорая помощь – 89 (АППГ – 69) звонков;

- ПРСД – 57 (АППГ – 48) звонков.

Иных звонков поступило 545 (АППГ – 500), из них 168 (АППГ – 312) - детская шалость, 352 (АППГ – 188) - ложные звонки.

**8. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского района на 2018-2020 годы»**

По программе выделено 61 202 616,87 рублей, освоено 54 217 414,37 рублей из них:

па подпрограмму « Капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты соцкультсферы Агаповского муниципального района» 7 033 007,80 руб. (освоено 1 021 737,80 руб.);

подпрограмма « Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)» выделено 36 677 105,39 руб. (освоено 36 085 272,89 руб.);

подпрограмма « Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Агаповского муниципального района» выделено 14 402 909,13 руб. (освоено 14 402 909,13 руб.);

подпрограмма « Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Агаповском муниципальном районе» выделено 3 089 594,55 руб. (освоено 2 707 494,55 руб.).

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**9. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Агаповском муниципальном районе» на 2018-2020 годы**

По данной программе в 2018 году был выделено 31 321 228,11 рублей, исполнено31 321 228,11 из них:

на подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 1 705 200,00 рублей: освоено 1 705 200,00

на подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 29 616 028,11 руб., освоено 29 616 028,11 руб.

**10. Муниципальная программа «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Агаповского муниципального района на 2018-2020годы.»**

По программе запланировано 167 604,68 рублей, освоено 100%.

Данная сумма потрачена на временное трудоустройство 365 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (план 280 чел.);

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики администрации в Агаповском муниципальном районе»**

Общий объем финансирования за 2018 год составил 1 948 662,57 руб., освоено 1 948 662,57 руб.

В 2018 г. завершено ограждение футбольного поля в п. Наровчатка, установлены зрительские трибуны, оборудована стоянка для автотранспорта, установлена охранная сигнализация, аварийные светильники в ФОК п. Наровчатка. Проведен ремонт городошной площадки на стадионе «Солнечный». Установлено видеонаблюдение на стадионе «Солнечный» и в ФОКе с. Агаповка. Проведен косметический ремонт административного здания, смонтированы системы водоснабжения, отопления, водоотведения, вставлены пластиковые окна, входные металлические двери. Введено в эксплуатацию футбольное мини-поле в п. Субутак.

Для населения на центральном стадионе «Солнечный» в зимний период залит каток 30х40 и накатана лыжная трасса, установлена ледяная горка, по забору и на деревьях смонтирована световая иллюминация. Для занятий лыжными гонками проложена лыжня на р. Урал (пляж с. Агаповка).

В вязи с увеличением числа занимающихся футболом, поручаю в 2019 году в с. Агаповка построить мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

Для строительства «Тропы здоровья» на берегу р. Урал Наровчатского сельского поселения сформирован и передан в оперативное управление МУ «КФК,С И МП», земельный участок. Подготовлена схема размещения объекта и техническое задание.

Также на стадии проектирования находится строительство спортивного зала в п. Новобуранное.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**12. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Агаповского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Агаповского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Агаповского муниципального района от 13.12.2016 г. № 853 (с изменениями от 15.02.2018 г.) на 2018 год МБУ «МФЦ» было выделено 9 452 803,00 руб. освоили 100%

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**13. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы» было выделено 5 275 258,64 руб. исполнено 5 272 258,64

За 2018 год исполнение мероприятий в рамках целевых программ:

727 000,00 - оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей из областного бюджета;

4 545 258,64 руб. расходы на финансовое обеспечение Управления сельского хозяйства и продовольствия Агаповского муниципального района (заработная плата, налоги, транспортные обслуживание, ремонт офисной техники, закупка канцтоваров и прочее).

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**14. Муниципальная программа «Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района»**

Общий объем финансирования 3 668 677,42 руб. исполнено 3 667 347,59

Награждение Почетной грамотой Собрание депутатов Агаповского муниципального района 113,78тыс. рублей

3 553 867,59 руб. расходы на финансовое обеспечение Собрание депутатов Агаповского муниципального района (заработная плата, налоги, транспортные обслуживание, ремонт офисной техники, закупка канцтоваров и прочее).

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы.

**15. Муниципальная программа «Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

Общий объем финансирования 1 818 433,31 руб. исполнено 1 815 233,31

Данная сумма была потрачена на содержание контрольно-счетной палаты Агаповского муниципального района.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы.

**16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района»**

В 2018 году деятельность Управления финансов была направлена на укрепление собственного доходного потенциала, сбалансированность бюджета по доходной и расходной частям, наиболее полное и эффективное использование налогового потенциала района в рамках полномочий органов власти, определенных законодательством, повышение качества бюджетного планирования, оптимизацию бюджетных расходов и повышение эффективности использования бюджетных средств.

Финансовое обеспечение деятельности управления финансов Агаповского муниципального района осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района» составило 104 857 962,63 рублей, исполнено 104 704 344,04рубля из них:

Дотация сельским поселениям составило 88 126 300,64 рубля, передано сельским поселениям 87 974 600,64 рубля;

- 16 731 661,99 содержание управления финансов Агаповского муниципального района.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

**17. Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками УИЗО Агаповского муниципального района»**

Общий объем финансирования составляет 10 764 345,61 руб., освоено 100%

По программе «Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками УИЗО Агаповского муниципального района»:

Сведения о принятии граждан на учет и о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства в разрезе категорий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Граждане, проживающие в сельских населенных пунктов** | **Многодетные семьи** | **Молодые семьи** | **Участники боевых действий** |
| **Принято заявлений** | | | | |
| В период с 28.04.2011 г. по 31.12.2016 г. | 18 | 287 | 22 | 14 |
| 2017 г. | - | 37 | 5 | 2 |
| 2018 | 4 | 16 | 8 | - |
| **Поставлены на учет** | | | | |
| В период с 28.04.2011 по 31.12.2016 г. | 5 | 49 | 6 | 1 |
| 2017 г. | - | 27 | 5 | 2 |
| 2018 г. | 4 | 12 | 8 | - |
| **Предоставлено земельных участков** | | | | |
| 2017 г. | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 2018 г. | 5 | 45 | 9 | 1 |
| **Фактически состоящие на учете** | | | | |
| По состоянию на 01.01.2019 г. | 4 | 33 | 8 | 1 |

Организация работы по предоставлению жилых помещений гражданам в порядке, установленном действующим законодательством.

Информация по приобретению жилых помещений детям-сиротам и гражданам из их числа:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 год** | | | **2018 год** | | |
| Количество приобретенных квартир (шт.) | Сумма выделенных средств (млн.руб.) | Сумма израсходованных средств  (млн. руб.) | Количество приобретенных квартир  (шт.) | Сумма выделенных средств  (млн.руб.) | Сумма израсходованных средств  (млн. руб.) |
| 5 | 4,351 | 4,351 | 16 | 14,194 | 14,098 |

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы.

**18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района на 2018-2020 года»**

Общий объём финансирования составил 10 172 600,00 рублей, исполнено 10 172 422,02 руб.

Субсидии предусмотрены на благоустройство 16 дворовых территорий и 9 общественных территорий.

**Благоустройство дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Виды работ | Стоимость, руб. |
| Предоставление субсидий местным бюджетам, всего: |  | 10 172 422,02 |
| из общего объема по направлению благоустройство дворовых территорий |  | 3 964 748,19 |
| Благоустройство дворовой территории п.Субутак ж/д станция ул.Индустриальный квартал ж/д с 1 по 6 | устройство освещения | 99 000,00 |
| Благоустройство дворовой территории п.Новоянгелька, ул. Труда, д.1,2,3,4 | асфальтирование | 379 000,00 |
| Благоустройство дворовой территории жилых многоквартирных домов по ул. Волынцева д. 2, д. 2/1 | асфальтирование парковочных мест и подъездных путей, обрезка деревьев, освещение дворовой территории | 811 474,99 |
| Благоустройство дворовой территории п.Наровчатка, ул.Кооперативная, д.22,24, | устройство внутридворовых территорий, установка лавочек, урн, установка детской площадки и устройство освещения | 359 150,50 |
| Благоустройство дворовой территории п.Наровчатка, ул.Центральная, 30,36,38 | устройство внутридворовых территорий, установка лавочек, урн, установка детской площадки и устройство освещения | 190 849,49 |
| Благоустройство дворовой территории п.Светогорск, ул. Степная, д.4, д.5 | асфальтирование | 259 169,00 |
| Благоустройство дворовой территории п.Светогорск, ул. Степная, д.7, д.8 | асфальтирование | 298 852,70 |
| Благоустройство дворовой территории в п.Магнитный ул.Молодежная жилые дома № 8,9,10,11 | устройство внутридворовых территорий, установка скамеек, устройство освещения | 490 644,00 |
| Благоустройство дворовой территории п.Первомайский, ул.Комсомольская, 4 | устройство внутридворовых проездов, установка скамеек, уличное освещение | 94 763,00 |
| Благоустройство дворовой территории п.Первомайский, ул.Комсомольская, 2 | устройство внутридворовых проездов, установка скамеек, уличное освещение | 284 124,00 |
| Благоустройство дворовой территории п.Первомайский, ул.Набережная, д.14 | устройство внутридворовых проездов, установка скамеек, уличное освещение | 301 668,00 |
| Благоустройство дворовой территории п.Первомайский, ул.Комсомольская, д.8 | устройство внутридворовых проездов, установка скамеек, уличное освещение | 207 737,51 |
| Благоустройство дворовой территории с.Агаповка, ул. 60 лет Октября, 51, ул. Первомайская, 31,35,40,36 | устройство контейнерной площадки | 45 626,00 |
| Благоустройство дворовой территории с.Агаповка, ул. Советская, д.73,73а | устройство контейнерной площадки | 47 551,00 |
| Благоустройство дворовой территории с.Агаповка, ул. Рабочая, д.37 | устройство контейнерной площадки | 46 299,00 |
| Благоустройство дворовой территории с.Агаповка, ул. Школьная, 13,13а, Пролетарская, 11,12 | устройство контейнерной площадки | 48 839,00 |
| Из общего объема по направлению иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой, в том числе общественных территорий |  | 6 207 673,83 |
| Благоустройство Семейного парка в с. Агаповка | устройство дорожек, установка скамеек, урн, выполнено освещение | 2 192 881,53 |
| Благоустройство общественных территорий с.Агаповка, ул.Дорожная, 34 | асфальтирование | 393 999,99 |
| Благоустройство парка в п. Светлогорск | выкорчевывание пней, озеленение | 171 418,11 |
| Благоустройство парка по ул. Волынцева в п. Буранный | обрезка, выкорчевка деревьев | 1 046 396,25 |
| Благоустройство общественных территорий в п. Черниговский | Устройство контейнерных площадок | 273 000,00 |
| Благоустройство сквера п. Янгельский | устройство ограждения | 196 970,62 |
| Благоустройство сквера п. Приморский | устройство освещения, устройство дорожек, устройство ограждения | 1 146 340,65 |
| Благоустройство территории парка п. Желтинский | тротуарная плитка, обустройство памятника | 426 853,75 |
| Благоустройство общественной территории в п. Гумбейский | благоустройство памятника | 359 812,93 |

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы.

**19. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Агаповского муниципального района»**

На финансовое обеспечение данной программы 1 495 512,96 рублей, освоено 100%

В 2018 году не допущено фактов разжигания межнациональной розни. Несмотря на отсутствие проявлений экстремистского и террористического плана, данное направление - постоянный приоритет. В Агаповском районе процессы, связанные с проявлениями этнической и религиозной нетерпимости, могут иметь подпитку в связи с сезонными миграционными потоками. Работа по предупреждению противоправных деяний данной категории строилась на основе взаимодействия с антитеррористической комиссией района, прокуратурой, другими правоохранительными органами, что позволило обеспечить постоянный контроль за недопустимостью проживания на территории района нелегальных трудовых мигрантов.

В течение 2018 года выделялись денежные средства на материальное обеспечение народной дружины (из 45 200 руб. выделено 16000 руб.).

Выполнение программных мероприятий оказало реальное влияние на профилактику правонарушений и стабилизацию оперативной обстановки.

В целях профилактики правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах, связанных с совершением мелкого хулиганства, нарушением антиалкогольного законодательства, в том числе реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, нарушением правил дорожного движения на территории района ежемесячно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Район», в котором участвуют сотрудники ОМВД, дружинники ДНД «Агаповская», сотрудники Агаповского РОСП, сотрудники Филиала по Агаповскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области (казаки не участвуют). С участием народной дружины пресечено 242 (+5,7%) административных правонарушения.

Для получения положительных результатов сотрудники используют **новые ходы, новые практические наработки.**Одной из таких форм является**совместная работа с населением участковых уполномоченных полиции и депутатского корпуса.** Каждый депутат и участковый работают в тесном контакте, что приносит больше практической пользы жителям населенных пунктов района.

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы.

**20. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий по Агаповскому муниципальному району на 2015-2017 годы и на период до 2020года.»**

Финансирование данной программы 21 085 777,62 рублей исполнение 100%

В 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 13 семей на сумму 18 млн. 757 тыс. 194 рубля.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество семей | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Всего получено субсидий |
| Молодые семьи и и молодые специалисты | 10 | 5 215 847 | 10 211 088 | 15 426 935 |
| Граждане, проживающие и работающие в  сельской местности | 3 | 1 125 961 | 2 204 298 | 3 330 259 |
| ИТОГО | 13 семей | 6 341 808 | 12 415 386 | 18 757 194 |

В 2018 году социальной выплатой воспользовались 3 семьи на сумму 1 млн. 916 тыс. 610 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **2018 год** | |
| Федеральный бюджет | 232 156 |
| Областной Бюджет | 808 454 |
| Местный бюджет | 876 000 |
| Всего получено социальной выплаты | 1 916 610 |
| Количество семей | 3 |

По итогам 2018 года реализация программы признается целесообразной и эффективной и продолжается ее финансирование в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы.

Вывод:

По результатам проведенной оценки социально- экономической эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год установлено, что эффективность большинства Программ, связанных с развитием социальной сферы является удовлетворительной.

Заместитель главы Агаповского муниципального района

по финансам и экономике Т.В. Гудкова