АДМИНИСТРАЦИЯ

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.06.2014г.                                                                                             № 150

с. Агаповка

О подготовке и проведении празднования

Дня района «Люблю тебя, мой край родной»

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню района:

1. Провести 4 июля 2014 года районный традиционный праздник «Люблю тебя, мой край родной» на центральном стадионе «Солнечный».

2. Утвердить:

1)  состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня района (приложение 1);

2) план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня района (приложение 2).

3. Отделу МВД России по Агаповскому району (Яхимович А.В.) организовать и обеспечить общественный порядок на центральном стадионе в праздничный день и провести профилактическую работу по противодействию терроризма и экстремизма.

4. Главам сельских поселений организовать и провести праздничные мероприятия на своих территориях.

5. Председателю комитета по физической культуре и спорту администрации Агаповского муниципального района (Дусмухаметов З.Н.):

1) обеспечить энергопитание центрального стадиона;

2) обеспечить подключение звукоусилительной аппаратуры на территории проведения праздника;

3) обеспечить подключение торговых точек на территории проведения праздника;

4) организовать уборку территории проведения мероприятий;

5) обеспечить мусорными контейнерами место проведения праздника, организовать сбор и вывоз мусора по завершении мероприятий.

6. Рекомендовать начальнику 2 – го отряда Федеральной службы МЧС пожарной части № 67 (Баранов К.Е.) организовать дежурство противопожарной охраны и подразделений МЧС.

7.Отделу экономического развития администрации Агаповского муниципального района (Каримова Н.И.):

1) организовать торговлю во время проведения праздника на центральном стадионе;

2) запретить торговлю крепкими спиртными, слабоалкогольными напитками 04.07. 2014 г. на стадионе «Солнечный».

8. МУЗ Агаповская ЦРБ администрации района (Айдынян В.Л.) организовать дежурство бригад «Скорой помощи» во время проведения праздника на центральном стадионе.

9. Организационно – правовому отделу администрации района (Куликова О.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Агаповского муниципального района.

10. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Агаповского муниципального района по общим вопросам Скрыльникову О. Г.

Глава  района							                А.Н.Домбаев

Токарева А. В.

2-13-36

Приложение 1

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Агаповского муниципального района

от 04.06. 2014 г. № 150

Организационный комитет по подготовке и проведению

Дня района «Люблю тебя, мой край родной»

| Скрыльникова О.Г. | -первый заместитель главы Агаповского муниципального района по общим вопросам, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Руденко М.В. | - начальник муниципального управления культуры администрации Агаповского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета |
| Айдынян В.Л. | - главный врач МУЗ Агаповская ЦРБ администрации района |
| Вашкевич Е.В. | - главный редактор районной газеты «Звезда» |
| Гуляева И.С. | - директор МОУ ДОД дом пионеров и школьников |
| Дусмухаметов З.Н. | - председатель КФК и С администрации района |
| Евтух Н.Н. | -начальник Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района |
| Железнов А.И. | -заместитель главы района по строительству ЖКХ, ТС и Э |
| Знаменская Л.М. | -председатель Агаповского районного Совета ветеранов |
| Каримова И.А. | -начальник Управления финансов Агаповского муниципального района |
| Каримова Н.И | -начальник отдела экономического развития администрации Агаповского муниципального района |
| Куликова О.А. | -управляющий делами администрации Агаповского муниципального района |
| Лебедева Л.А. | -и.о. ведущего специалиста отдела по делам молодежи администрации Агаповского муниципального района |
| Смирнова Н.В. | -начальник управления образования администрации Агаповского муниципального района |
| Стрижов С.И. | - глава Агаповского сельского поселения |
| Токарева А. В. | -ведущий специалист по связям с общественностью, секретарь комиссии |
| Яхимович А.В. | -начальник отдела МВД России по Агаповскому району |

Приложение 2

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Агаповского муниципального района

от 04.06.2014 г. № 150

План мероприятий по подготовке и проведению

празднования Дня района «Люблю тебя, мой край родной»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание оргкомитета | еженедельно | О.Г.Скрыльникова |
|  | Подготовка приглашений для VIP персон, руководителей, спонсоров | до 15.06 2014 г. | А.В. Токарева |
|  | Оформление стадиона шарами | до 02.07.2014 г. | М.В. Руденко З.Н. Дусмухаметов |
|  | Подготовка стадиона для празднования Дня района | до 01.07.2014 г. | З.Н. Дусмухаметов |
|  | Разработка сценария празднования Дня района «Люблю тебя, мой край родной» и культурно – массовых мероприятий | до 25.06.2014 г. | М.В. Руденко |
|  | Участие в параде делегаций | 04.07.2014 г. | Главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций |
|  | Совещание с предпринимателями по организации торговли на стадионе | до 25.06.2014 г. | О.Г. Скрыльникова Н.И. Каримова |
|  | Предоставление мероприятий по подготовке к Дню района администрациями сельских поселений | до 23.06.2014 г. | О.Г. Скрыльникова главы сельских поселений |
|  | Работа по благоустройству посёлков района | до 25.06.2014 г. | А.И. Железнов |
|  | Спортивно – массовые мероприятия, конкурсы | 04.07.2014 г. | З.Н. Дусмухаметов |
|  | Публикация материалов о людях района в рамках празднования Дня района | июнь – июль 2014 г. | Е.В. Вашкевич |
|  | Организация и проведение празднования Дня района | 04.07.2014 г. | О.Г. Скрыльникова оргкомитет |
|  | Факельное шоу | 04.07.2014 г. | М.В. Руденко |